「教育部大專校院數位學習人才培訓及推廣服務計畫」（北區）

種子教師培訓計畫

- 種子教師培訓計畫說明

為落實教師數位教學能力的養成，有效提升各大專校院推動數位學習業務。本計畫預計培訓種子教師15名以上，含「種子教師擴散小組」至少10名及「種子教師深耕小組」3~5名，執行方式規劃說明如下：

- 培訓人數

- 「種子教師擴散小組」至少10~12名。

- 「種子教師深耕小組」3~5名。

- 徵選原則

- 「種子教師擴散小組」資格：

- 開放北區各大專校院授課教師(非前期之種子教師)報名參加，以現職教師為主。

- 學程夥伴學校及課程夥伴學校推派至少2名教師參加種子教師徵選。

- 任職學校具備開設遠距課程經驗以及非同步教學平台。

- 「種子教師深耕小組」資格：

- 開放前期之種子教師報名參加。

- 報名方式

- 「種子教師擴散小組」：

2011年9月5日起至2011年11月13日前上網報名，請至北區計畫網站（http://nco2.learning.tku.edu.tw/）下載報名表，填妥後與其他相關資料一起回傳至北區計畫信箱（ nco@learning.tku.edu.tw）。報名人數超過上限時，報名名單經彙整後，將依徵選原則（其中至少有10人並非為前期種子教師，且應分屬於不同學校，並該校具有支援團隊協助），呈送教育部核備最後名單，再以電子郵件寄送種子教師培訓錄取通知。

- 「種子教師深耕小組」：

2011年9月5日起至2011年11月13日前上網報名，請至北區計畫網站（http://nco2.learning.tku.edu.tw/）下載報名表，填妥後與其他相關資料一起回傳至北區計畫信箱（ nco@learning.tku.edu.tw），報名人數若超過上限，將由輔導專家根據報名教師繳交之計畫書進行評選。

| 種子教師名單預計產出時間表： |
| --- |
|  | 預計2011年12月中報部核備最後名單。 |

- 報名作品與相關資料

- 「種子教師擴散小組」，報名時需繳交以下資料：

- 研習活動中所製作之數位教材作品一份。需提供至少2個單元(2週)的教學PPT及教學策略計劃表，以供培訓時實作練習（限10Mb以下）。

- 寫下「對遠距課程應用於OOO(個人課程名稱)課程的想法與期待」，字數500~1000字。

- 「種子教師深耕小組」：

- 報名時，必須提出「數位課程認證計畫書」乙份，內容至
少包含4週課程認證申請時程規劃、課程教學大綱、課程經營規劃及其他相關支援等說明。

- 種子教師義務

- 「種子教師擴散小組」：

- 須配合本培訓計畫，製作2單元數位教材，以及在校進行數位學習授課，並提出學生學習成效評量與成果報告。

- 須配合本計畫完成所有種子教師培訓課程，並參與數位學習教學觀摩暨推廣活動或期末成果發表會，進行成果發表。

- 須配合培訓計劃，將所製作數位教材（至少2單元），以創用CC方式分享於教育部指定之平台。

- 「種子教師深耕小組」：

- 須配合本培訓計畫，進行課程認證申請之相關課程規劃、準備、實施等作業。

- 須配合本計畫安排，參與輔導專家課程認證實務培訓，並於101年7月前繳交教育部數位學習課程認證相關備審資料。

- 結訓考核與經費補助說明

種子教師至少需達到以下考核標準，始核發種子教師培訓證書：

- 「種子教師擴散小組」：

- 至培訓結束前，至少需參與本計畫所辦理之課程時數達24小時以上（含），並依課程要求完成作業。

- 參與本計畫所辦理之所有種子教師培訓課程。

- 依規定製作出數位教材至少2單元。

- 所產出之數位教材須於校內線上課程正式經營試教，並提出成效評量。

- 所產出之數位教材或數位課程線上經營成果，需參與本計畫舉辦的「數位學習教學觀摩暨推廣活動」或「期末成果發表會」，並於活動中發表。

- 「種子教師深耕小組」：

- 至培訓結束前，至少需參與本計畫所辦理之課程時數達24小時以上（含），並依課程要求完成作業。

- 參與本計畫所辦理之所有種子教師培訓課程。

- 所產出之數位教材或數位課程線上經營成果，需參與本計畫舉辦的「數位學習教學觀摩暨推廣活動」或「期末成果發表會」，並於活動中發表。

- 完成教育部課程認證相關準備工作，並經輔導專家審核通過。

種子教師達到以上考核標準結訓後，每名可獲得課程經營與教材製作經費補助數萬元，表現優良者，另奬勵之。

- 種子教師培訓工作內容與檢核時程表，如下。

| 工作檢核點 | 工作內容及檢核說明 |
| --- | --- |
| 101/1/9~14 | 種子教師培訓計畫寄送。 |
| 101/2/6 | 種子教師提出開設課程之教學策略表及教學PPT寄回(需比報名繳交時更優化)。 |
| 101/2/7~10 | 由輔導委員對教學策略表及教學PPT提出建議，於2/15、 16日以線上同步方式進行培訓研習。 |
| 101/2/15，16 | 辦理第一場及第二場種子教師培訓課程（線上同步），種子教師分為擴散及深耕兩組，分別於15日（擴散小組出席）及16日（深耕小組出席），由委員以線上同步方式進行培訓研習。 |
| 101/3/6，7 | 辦理第三場及第四場種子教師培訓課程（線上同步），種子教師分為擴散及深耕兩組，分別於6日（擴散小組出席）及7日（深耕小組出席），由委員以線上同步方式進行培訓研習。 |
| 101/3/29 (暫訂) | 辦理第五場種子教師培訓課程（實體），擴散小組種子教師皆需出席，並進行第1單元教材繳交與發表討論。 |
| 101/3/30 (暫訂) | 辦理第六場種子教師培訓課程（實體），深耕小組種子教師皆需出席，並進行第1單元教材繳交與發表討論，以及課程認證規劃輔導。 |
| 101/4月中旬 | 繳交第2單元教材。 |
| 101/4月底~ 5月中 | 由種子教師自行將教材上傳平台，並進行教學，經營同步與非同步活動。（此階段以e-mail及電話進行輔導追踪） |
| 101/5/25~6/8 | 種子教師發放成效評量問卷。 （問卷格式由計畫提供範本） |
| 101/7/6 | 種子教師提出成效評量及成果報告。 （成果報告格式由計畫提供架構範本） |
| 101/10/17 | 種子教師成果發表會。種子教師成果發表及種子教師結業授證。 |
| 101/10/25 | 審核培訓成效並頒發培訓補助費用，同時優秀種子教師將另核發獎金（細節由計畫再另行公告）。 |